РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. ОРЛА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –

лицей № 1 имени М. В. Ломоносова г. Орла

ПРИКАЗ

от 09.11.2015                                                                                          № 223/1-Д

Об организации работы по введению федерального

государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья и

федерального государственного образовательного

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказом Департамента образования Орловской области от 16.10.2015 № 1096 «Об организации работы по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Орловской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы», приказом управления образования администрации города Орла от 30.10.2015 
№ 428 «Об организации работы по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Орла, реализующих  адаптированные общеобразовательные программы»  приказываю:

1. Утвердить:

1.1. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – лицее № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла (приложение 1).

1.2. Положение о рабочей Группе по введению и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – лицее № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла (приложение 2).

1.3. Состав рабочей Группы по введению и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – лицее № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла (приложение 3).

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                         Н. В. Панюшкина

Приложение 1

к приказу от 09.11.2015 № 223/1-Д

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – лицее № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ответственный | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – лицее № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла (далее – Лицей). | ноябрь 2015 г. | Кобыченкова Н. А. | приказ |
| 1.2. | Обновление нормативных правовых актов в МБОУ г. Орла. | в течение года | Заместители директора по УВР | локальные акты, должностные инструкции и т.д. |
| - Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка муниципального задания с учетом введения ФГОС ОВЗ. | декабрь 2015 г. | Панюшкина Н. В. | муниципальные задания |
| - Организационное и методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение Положения о рабочей Группе по введению ФГОС ОВЗ | ноябрь 2015 г. | Кобыченкова Н. А. | приказ |
| 3.2. | Заседания рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Лицее | 1 раз в месяц (кроме января) и по мере необходимости | Коробко Е. Ю. | протоколы заседаний |
| 3.3. | Участие в семинаре руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла «Школа – территория для всех. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» на базе школы № 7 г. Орла. | февраль 2016 г. | Панюшкина Н. В. | информационные материалы |
| 3.4. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС ОВЗ для руководителей, заместителей руководителей МБОУ г. Орла. | по мере необходимости, не реже 2 раз в год | администрация Лицея | информационные материалы |
| 3.5. | Участие в работе городского методического объединения учителей начальных классов, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. | январь 2016 г. | Шульц И. В. | информационные материалы |
| 3.6. | Публикация на официальном сайте Лицея методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ОВЗ, для родителей. | в течение года | Коробко Е. Ю. | методические материалы на сайте Лицея |
| 3.7. | Проведения самообследования Лицея по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ. | декабрь 2015 г., май 2016 г. | Коробко Е. Ю. | аналитическая информация |
| 3.8. | Проведение мониторинга результативности введения ФГОС ОВЗ. | июнь 2017 г. | Коробко Е. Ю. | аналитическая информация |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение участия работников Лицея в совещаниях различного уровня. | в течение года | Панюшкина Н. В. | материалы совещаний |
| 4.2. | Участие в мониторинге готовности руководителей МБОУ г. Орла к введению ФГОС ОВЗ, повышения квалификации работников МБОУ г. Орла по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | август 2016 г. | Панюшкина Н. В. | аналитическая информация |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение памяток, буклетов для родительской общественности о введении ФГОС ОВЗ на сайте Лицея. | январь 2016 г. | Коробко Е. Ю. | памятки, буклеты на сайте Лицея |
| 5.2. | Предоставление информации для публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ. | март 2016-2020 гг. | Коробко Е. Ю. | статистические и аналитические материалы |
| 5.3. | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся Лицея по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | в течение года | Коробко Е. Ю. | выступления на родительских собраниях, работа с обращениями |
| - Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение соответствия ресурсной базы МБОУ г. Орла требованиям ФГОС ОВЗ. | в течение года | Панюшкина Н. В. | аналитическая информация |
| 6.2. | Участие в региональном комплексном мониторинге уровня соответствия ресурсной базы требованиям ФГОС ОВЗ. | сентябрь 2016 г. – май 2017гг. | Коробко Е. Ю. | аналитическая информация |

Приложение 2

к приказу от 09.11.2015 № 223/1-Д

Положение о рабочей Группе по введению и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – лицее № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла

- Общие положения

  - Рабочая Группа по введению и реализации ФГОС ОВЗ (далее – Группа) создается в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – лицее № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла с целью обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

  - В своей деятельности Группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орловской области и настоящим Положением.

  - Группа не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.

2. Основные задачи и функции Группы

- Организация реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – лицее № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла (далее – Лицей).

- Организация выполнения плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в Лицее.

- Обеспечение координации и системного взаимодействия всех субъектов внедрения ФГОС ОВЗ в Лицее.

- Анализ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в Лицее и подготовка дополнительных предложений.

- Обеспечение регулярного информирования родительской и педагогической общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ОВЗ.

- Организация подготовки  и размещение справочных, информационных и методических материалов по проблемам введения и реализации ФГОС ОВЗ.

3. Состав Группы

- В состав Группы входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Группы.

- Председателем Группы является заместитель директора Лицея, курирующий данное направление деятельности, по должности.

- В состав Группы могут входить представители администрации Лицея и педагогической общественности Лицея, руководители школьных методических объединений.

- Количественный состав Группы – не более 11 человек.

4. Порядок работы Группы

- Заседание Группы проводится один раз в месяц (кроме января) и по мере необходимости.

- Повестка заседания группы формируется председателем Группы на основании плана работы Группы, рассмотренного на первом заседании, а также решений Группы, предложений членов Группы и утверждается на заседании Группы.

- Заседание Группы считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Группы.

- Решения Группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются председателем Группы или его заместителем, председательствующими на заседании, и секретарем Группы.

5. Заключительные положения

- Группа создается и прекращает свою деятельность в соответствии с приказом директора Лицея. Положение о Группе и состав Группы утверждаются приказом директора Лицея.

- Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решений Группы и закрепляются приказом Директора Лицея.

Приложение 3

к приказу от 09.11.2015 № 223/1-Д

Состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – лицее № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла (далее – Лицей)

|  | Коробко Елена Юрьевна | - заместитель директора по УВР Лицея, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
|  | Шульц Ирина Валерьевна | -учитель начальных классов, методист Лицея, заместитель председателя рабочей группы; |
|  | Павлова Виктория Сергеевна | -педагог-психолог Лицея, секретарь рабочей Группы |
|  | Кобыченкова Наталья Анатольевна | - заместитель директора по УВР Лицея; |
|  | Шевченко Юлия Ивановна | - педагог-психолог Лицея; |
|  | Деулина Ирина Валерьевна | - руководитель методического объединения начальных классов; |
|  | Белкина Надежда Александровна | - учитель-логопед Лицея; |
| 8. | Машихина Лариса Михайловна | - руководитель школьного методического объединения учителей математики; |
| 9. | Туленкова Ирина Леонидовна | - руководитель школьного методического объединения учителей русского языка и литературы. |