Приложение 2

к приказу МБОУ-лицей № 1

имени М.В. Ломоносова г. Орла

от 29.03.2022 года № 45/2-Д

**План - график мероприятий («дорожная карта») по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в МБОУ-лицей № 1 имени М.В. Ломоносова г. Орла в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  | Срок исполнения | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| 1. | Изучение федеральных, региональных и муниципальных нормативных актов и информационных материалов по внедрению (применению) системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях | Директор лицея, заместители директора | Март 2022 г. | Изучены федеральные, региональные и муниципальные нормативные акты и информационные материалы по внедрению (применению) системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях |
| 2. | Информирование педагогических работников лицея о реализации мероприятий плана-графика (дорожной карты) по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в МБОУ-лицей № 1 имени М.В. Ломоносова г. Орла в 2022 году | Директор лицея | До 1 апреля 2022 года | Подготовлен приказ «О внедрении системы (целевой модели) наставничествапедагогических работников в МБОУ-лицей № 1 имени М.В. Ломоносова» |
| 3. | Назначение координаторавнедрения целевой модели наставничества в лицее | Директор | март 2022 г. | Приказ о назначении координатора в ОО |
| 4. | Внедрение системы наставничества на уровне образовательной организации | Координатор внедрения системы наставничества | 2 квартал 2022 года | Разработаны и утверждены нормативные локальные акты: - приказ об утверждении Положения о системе наставничества педагогических работников в МБОУ-лицей № 1 имени М.В. Ломоносова г. Орла; - приказ об утверждении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложении на них дополнительных обязанностей, связанных с наставничеством;- регламентирующие меры стимулирования педагогических работников, включенных в систему наставничества лицея.  |
| 5. | Размещение на официальном сайте МБОУ-лицей № 1 имени М.В. Ломоносова г. Орла информационного ресурса для сопровождения мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников | Координатор внедрения системы наставничества, администратор сайта | До 1 мая 2022 года | Размещен и пополняется информационный ресурс на официальном сайте лицея |
| 6. | Участие в I региональном конкурсе «Эффективные практики наставничества в образовательных организациях Орловской области» | Координатор внедрения системы наставничества | До 1 апреля 2022 года | Повышение престижа наставника и укрепление позитивного имиджа наставничествав социокультурном окружении |